## 사용안내
행사 준비 체크리스트 · 자동화 관리 시트
시트 구성 | ① 사용안내 ② 대시보드(자동집계) ③ 체크리스트(입력) ④ 행사정보 ⑤ 설정(드롭다운 목록) ⑥ 담당·업체
작업 순서 | 1) [행사정보]에 행사명·일자·장소를 입력합니다. 2) [담당·업체]에 실제 담당자와 업체명을 입력합니다. 입력하면 [체크리스트]의 드롭다운에 자동 반영됩니다. 3) [체크리스트]에서 항목별로 필요여부·진행상태·우선순위·담당·업체·마감일을 드롭다운과 날짜로 선택합니다. 4) [대시보드]에서 전체 진행률과 지연 항목이 자동으로 집계됩니다.
드롭다운 열 | 대분류(B) · 중분류(C) · 필요여부(F) · 진행상태(G) · 우선순위(H) · 단위(J) · 담당(K) · 업체(L) 해당 셀을 클릭하면 오른쪽에 나타나는 화살표(▾)를 눌러 선택합니다.
자동 계산 열 | No(A) · D-Day(N) 은 수식이 들어 있으므로 직접 입력하지 마십시오. D-Day는 마감일에서 오늘 날짜를 뺀 남은 일수이며, 상태가 완료면 "완료", 해당없음이면 "-"로 표시됩니다.
색상 규칙 | 진행상태 완료=초록 / 진행중=노랑 / 확인요청=주황 / 보류·해당없음=회색 D-Day 음수(지연)=빨강, 0~3일=주황, 4~7일=노랑 필요여부가 "불필요"인 행은 항목명이 회색으로 흐려집니다.
목록 추가 방법 | [설정] 시트의 각 열 아래쪽에 값을 이어서 입력하면 드롭다운 목록이 늘어납니다. 담당자·업체는 [담당·업체] 시트에 행을 추가하십시오. (각 목록은 200행까지 미리 참조 범위가 잡혀 있습니다.)
행 추가 방법 | [체크리스트] 맨 아래 빈 행(120~300행)에도 드롭다운과 수식이 미리 적용되어 있습니다. 새 항목은 이 빈 행에 바로 입력하시면 됩니다.
Google 스프레드시트 | 이 파일을 Google 드라이브에 업로드한 뒤 [Google 스프레드시트로 열기]를 선택하면 드롭다운(데이터 확인), 수식, 조건부 서식이 모두 그대로 동작합니다.
원본 대비 개선점 | 원본의 CHK 열에 섞여 있던 확인 메모를 "세부내용·확인 포인트" 열로 통합하고, 진행상태·우선순위·마감일·예상비용·필요여부 열을 새로 추가하여 관리·집계가 가능하도록 했습니다.

## 대시보드
준비 현황 대시보드 ¦ 제32회 거제시민의날
핵심 지표
전체 항목 | 관리 대상 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 지연
120 | 117 | 0 | 0 | 120 | 0
전체 진행률
0% |  | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (0 / 117 건 완료)
진행상태별 집계 |  |  |  | 대분류별 진행률
진행상태 | 건수 | 비율 |  | 대분류 | 전체 | 완료 | 진행률 | 진행 바
미착수 | 120 | 100% |  | 시스템 | 14 | 0 | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□
진행중 | 0 | 0% |  | 시설 | 23 | 0 | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□
확인요청 | 0 | 0% |  | 행사 | 24 | 0 | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□
완료 | 0 | 0% |  | 홍보 | 21 | 0 | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□
보류 | 0 | 0% |  | 운영 | 35 | 0 | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□
해당없음 | 0 | 0%
담당별 현황 (담당·업체 시트 기준)
담당 | 배정 | 완료 | 미완료 | 진행률
총괄 | 0 | 0 | 0 | 0%
기획 | 0 | 0 | 0 | 0%
무대/시스템 | 0 | 0 | 0 | 0%
시설 | 0 | 0 | 0 | 0%
홍보 | 0 | 0 | 0 | 0%
운영 | 0 | 0 | 0 | 0%
행정 | 0 | 0 | 0 | 0%
안전 | 0 | 0 | 0 | 0%
기록 | 0 | 0 | 0 | 0%
주요 리스크 · 비용 요약 |  |  |  | 마감 임박 · 지연 항목 TOP 8 (D-Day 오름차순)
우선순위 상 · 미완료 |  | 0 |  | 순위 | 항목 | D-Day | 담당 | 상태
7일 내 마감 · 미완료 |  | 0 |  | 1
마감일 미지정 |  | 117 |  | 2
담당 미지정 |  | 117 |  | 3
예상비용 합계 |  | 0 |  | 4
완료 항목 비용 |  | 0 |  | 5
6
7
※ 모든 수치는 [체크리스트] 시트 입력값에 따라 자동 갱신됩니다. 이 시트는 직접 수정하지 마십시오. |  |  |  | 8

## 체크리스트
제32회 거제시민의날 준비 체크리스트
No | 대분류 | 중분류 | 항목 | 세부내용 · 확인 포인트 | 필요여부 | 진행상태 | 우선순위 | 수량 | 단위 | 담당 | 업체 | 마감일 | D-Day | 예상비용(원) | 비고 | 정렬키(자동)
1 | 시스템 | 무대 | 무대 | 치수/MC-BACK/카메라다이/합판마감 | 필요 | 미착수 | 중 | 1 | 식
2 | 시스템 | 무대 | 카메라다이 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 1 | 식
3 | 시스템 | 무대 | 콘솔다이 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 1 | 식
4 | 시스템 | 무대 | 레이어 |  | 필요 | 미착수 | 중
5 | 시스템 | 무대 | 음향 | 악기내역/반주(MR,AR)/인이어/인터컴 | 필요 | 미착수 | 중
6 | 시스템 | 무대 | 조명 | 핀 타워 : 높이, 거리 | 필요 | 미착수 | 중
7 | 시스템 | 무대 | 영상 |  | 필요 | 미착수 | 중
8 | 시스템 | 무대 | 발전차 |  | 필요 | 미착수 | 중
9 | 시스템 | 무대 | 특효 | 꽃가루, 화약 사용 체크 | 필요 | 미착수 | 중
10 | 시스템 | 무대 | 레이저 |  | 필요 | 미착수 | 중
11 | 시스템 | 무대 | 중계 | 현장, 유투브,방송 | 필요 | 미착수 | 중
12 | 시스템 | 무대 | 악기 | 드럼, 악기앰프 | 필요 | 미착수 | 중
13 | 시스템 | 소스 | 영상물 | 루핑 영상 / 주제 영상 / 식순 / 내빈소개 / 프로그램 | 필요 | 미착수 | 중
14 | 시스템 | 소스 | VJ |  | 필요 | 미착수 | 중
15 | 시설 | 기반 | 전기 | 메인 위치, 거리 / 용량 체크 / 전기 내역 체크 / 접지 | 필요 | 미착수 | 중
16 | 시설 | 기반 | 수도 | 급배수,정화조,씽크대 | 불필요 | 미착수 | 중
17 | 시설 | 기반 | 가스 |  | 불필요 | 미착수 | 중
18 | 시설 | 기반 | 인터넷 |  | 불필요 | 미착수 | 중
19 | 시설 | 렌탈 | 텐트(5*5) |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
20 | 시설 | 렌탈 | 텐트(3*3) |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
21 | 시설 | 렌탈 | 캐노피텐트(3*6) |  | 필요 | 미착수 | 중
22 | 시설 | 렌탈 | 그늘막텐트 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
23 | 시설 | 렌탈 | 듀라테이블 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
24 | 시설 | 렌탈 | 의자 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
25 | 시설 | 렌탈 | 포듐 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
26 | 시설 | 렌탈 | 펜스 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
27 | 시설 | 렌탈 | 라바콘/봉 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
28 | 시설 | 렌탈 | 벨트차단봉 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
29 | 시설 | 렌탈 | 소화기 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
30 | 시설 | 렌탈 | 파라솔테이블 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
31 | 시설 | 렌탈 | 거울 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
32 | 시설 | 렌탈 | 행거 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
33 | 시설 | 렌탈 | 옐로쟈켓 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
34 | 시설 | 렌탈 | 모바일화장실 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
35 | 시설 | 기타 | 입구아치 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
36 | 시설 | 기타 | 미니트러스 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
37 | 시설 | 기타 | 포토존 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
38 | 시설 | 기타 | 쇼케이스(냉장고) |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
39 | 시설 | 기타 | 평대냉장고 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
40 | 시설 | 기타 | 냉동고 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
41 | 행사 | 연출 | 큐시트 |  | 필요 | 미착수 | 중
42 | 행사 | 연출 | 시나리오 |  | 필요 | 미착수 | 중
43 | 행사 | 연출 | 운영매뉴얼 |  | 필요 | 미착수 | 중
44 | 행사 | 개막식 | 사회자 |  | 필요 | 미착수 | 중
45 | 행사 | 개막식 | 개막퍼포먼스 |  | 필요 | 미착수 | 중
46 | 행사 | 개막식 | 도우미 |  | 필요 | 미착수 | 중
47 | 행사 | 개막식 | 내빈명단 |  | 필요 | 미착수 | 중
48 | 행사 | 개막식 | 인사말명단 |  | 필요 | 미착수 | 중
49 | 행사 | 개막식 | 퍼포먼스명단 |  | 필요 | 미착수 | 중
50 | 행사 | 공연 | 사회자 |  | 필요 | 미착수 | 중
51 | 행사 | 공연 | (출연진명) |  | 필요 | 미착수 | 중
52 | 행사 | 공연 | 악기 |  | 필요 | 미착수 | 중
53 | 행사 | 경연 | (프로그램) | [확인] 모집 / 심사위원 / 상장 / 상금 / 부상 | 필요 | 미착수 | 중
54 | 행사 | 경연 | (프로그램) |  | 필요 | 미착수 | 중
55 | 행사 | 경연 | (프로그램) |  | 필요 | 미착수 | 중
56 | 행사 | 참여,체험 | (프로그램) | [확인] 소품,소모품,비품,강사,전기 | 필요 | 미착수 | 중
57 | 행사 | 참여,체험 | (프로그램) |  | 필요 | 미착수 | 중
58 | 행사 | 참여,체험 | (프로그램) |  | 필요 | 미착수 | 중
59 | 행사 | 전시 | (전시명) | [확인] 전시품,디자인,캡션,배치,전기,조명 | 필요 | 미착수 | 중
60 | 행사 | 전시 | (전시명) |  | 필요 | 미착수 | 중
61 | 행사 | 전시 | (전시명) |  | 필요 | 미착수 | 중
62 | 행사 | 먹거리 | (부스명) | [확인] 메뉴,가격 | 필요 | 미착수 | 중
63 | 행사 | 판매 | (부스명) | [확인] 전기,종목,가격 | 필요 | 미착수 | 중
64 | 행사 | 부대행사 | (프로그램) |  | 필요 | 미착수 | 중
65 | 홍보 | 공통 | 디자인 |  | 필요 | 미착수 | 중
66 | 홍보 | 온라인 | 홈페이지 |  | 필요 | 미착수 | 중
67 | 홍보 | 온라인 | 유투브 |  | 필요 | 미착수 | 중
68 | 홍보 | 온라인 | SNS |  | 필요 | 미착수 | 중
69 | 홍보 | 온라인 | 카페/블로그 |  | 필요 | 미착수 | 중
70 | 홍보 | 인쇄 | 초청장/봉투 | [확인] 초청장 제작 / 발송 | 필요 | 미착수 | 중
71 | 홍보 | 인쇄 | 포스터 |  | 필요 | 미착수 | 중
72 | 홍보 | 인쇄 | 리플렛 |  | 필요 | 미착수 | 중
73 | 홍보 | 옥외 | 홍보현수막 |  | 필요 | 미착수 | 중
74 | 홍보 | 옥외 | 육교현수막 |  | 필요 | 미착수 | 중
75 | 홍보 | 옥외 | 부스현수막 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
76 | 홍보 | 옥외 | 안내현수막 |  | 필요 | 미착수 | 중
77 | 홍보 | 옥외 | 배치도 | [확인] 미니트러스 부착 | 필요 | 미착수 | 중
78 | 홍보 | 옥외 | X배너 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
79 | 홍보 | 옥외 | A보드 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
80 | 홍보 | 옥외 | 자이언트폴 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
81 | 홍보 | 옥외 | 윈드배너 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
82 | 홍보 | 기타 | 버스 |  | 필요 | 미착수 | 중
83 | 홍보 | 기타 | 지하철 |  | 필요 | 미착수 | 중
84 | 홍보 | 기타 | 전광판 |  | 필요 | 미착수 | 중
85 | 홍보 | 기타 | TV,라디오 |  | 필요 | 미착수 | 중
86 | 운영 | 행정 | 실행계획서 |  | 필요 | 미착수 | 중
87 | 운영 | 행정 | 안전관리계획서 |  | 필요 | 미착수 | 중
88 | 운영 | 행정 | 결과보고서 |  | 필요 | 미착수 | 중
89 | 운영 | 행정 | 공문 |  | 필요 | 미착수 | 중
90 | 운영 | 행정 | 구조검사서 |  | 필요 | 미착수 | 중
91 | 운영 | 행정 | 가설건축물신고서 |  | 필요 | 미착수 | 중
92 | 운영 | 행정 | 허가•신청서 |  | 필요 | 미착수 | 중
93 | 운영 | 행정 | 행사보험 |  | 필요 | 미착수 | 중
94 | 운영 | 인력 | 경호 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
95 | 운영 | 인력 | 도우미 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
96 | 운영 | 인력 | 주차요원 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
97 | 운영 | 인력 | 안전요원 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
98 | 운영 | 인력 | 진행요원 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
99 | 운영 | 인력 | 지원봉사자 |  | 필요 | 미착수 | 중 | 0
100 | 운영 | 비품/물품 | 스탶복 |  | 필요 | 미착수 | 중
101 | 운영 | 비품/물품 | 무전기 |  | 필요 | 미착수 | 중
102 | 운영 | 비품/물품 | 인터컴 |  | 필요 | 미착수 | 중
103 | 운영 | 비품/물품 | ID카드 |  | 필요 | 미착수 | 중
104 | 운영 | 비품/물품 | 차량비표 |  | 필요 | 미착수 | 중
105 | 운영 | 비품/물품 | 안전띠 |  | 필요 | 미착수 | 중
106 | 운영 | 비품/물품 | 경광봉 |  | 필요 | 미착수 | 중
107 | 운영 | 비품/물품 | 노트북,복합기 |  | 필요 | 미착수 | 중
108 | 운영 | 비품/물품 | 흰장갑,수반 |  | 필요 | 미착수 | 중
109 | 운영 | 비품/물품 | 공구/사무비품 | 타카,망치,칼,가위,케이블타이,로프,목장갑 | 필요 | 미착수 | 중
110 | 운영 | 환경정리 | 청소인력 | 청소 / 쓰레기봉투 / 폐기물/ 암롤박스 | 필요 | 미착수 | 중
111 | 운영 | 환경정리 | 쓰레기봉투 |  | 필요 | 미착수 | 중
112 | 운영 | 환경정리 | 암롤박스 |  | 필요 | 미착수 | 중
113 | 운영 | 환경정리 | 폐기물처리 |  | 필요 | 미착수 | 중
114 | 운영 | 기타 | 숙박 시설 |  | 필요 | 미착수 | 중
115 | 운영 | 기타 | 셔틀버스 |  | 필요 | 미착수 | 중
116 | 운영 | 기타 | 식사 |  | 필요 | 미착수 | 중
117 | 운영 | 기타 | 생수 |  | 필요 | 미착수 | 중
118 | 운영 | 기타 | 운송 | 용달, 다마스 | 필요 | 미착수 | 중
119 | 운영 | 기록 | 기록영상 |  | 필요 | 미착수 | 중
120 | 운영 | 기록 | 기록사진 |  | 필요 | 미착수 | 중
Formulas:
D-Day = IF([마감일]="","",IF([진행상태]="완료","완료",IF([진행상태]="해당없음","-",[마감일]-TODAY())))

## 행사정보
행사 기본 정보
행사명 | 제32회 거제시민의날 | 체크리스트 시트 제목에 자동 반영됩니다.
행사 기간(시작) | 2026-10-02 | 날짜 형식으로 입력 (예: 2026-10-10)
행사 기간(종료) | 2026-10-03 | 날짜 형식으로 입력
행사 장소 | 고현 매립지
주최 / 주관 | 거제시/거제해양관광개발공사
총괄 책임자
연락처
총 예산(원) |  | 집행 관리용 참고값
행사 D-Day | D-53 | 오늘 날짜 기준 자동 계산

## 설정
드롭다운 목록 관리 — 각 열 아래에 값을 이어서 입력하면 선택 항목이 추가됩니다 (200행까지 인식)
대분류 | 중분류 | 필요여부 | 진행상태 | 우선순위 | 단위 | 비고항목(예비)
시스템 | 무대 | 필요 | 미착수 | 상 | 개
시설 | 소스 | 불필요 | 진행중 | 중 | 동
행사 | 기반 | 검토중 | 확인요청 | 하 | 대
홍보 | 렌탈 |  | 완료 |  | 식
운영 | 기타 |  | 보류 |  | 조
| 연출 |  | 해당없음 |  | 명
| 개막식 |  |  |  | 세트
| 공연 |  |  |  | 매
| 경연 |  |  |  | 장
| 참여,체험 |  |  |  | 부
| 전시 |  |  |  | 회
| 먹거리 |  |  |  | 일
| 판매 |  |  |  | 박
| 부대행사 |  |  |  | 팀
| 공통 |  |  |  | ｍ
| 온라인 |  |  |  | ㎡
| 인쇄 |  |  |  | 기타
옥외
행정
인력
비품/물품
환경정리
기록

## 담당·업체
담당자 · 협력업체 마스터 — 여기에 입력한 이름이 체크리스트 드롭다운에 자동 반영됩니다
담당(파트/이름) | 연락처 | 역할·비고 | 업체명 | 연락처 | 담당 분야·비고
총괄 |  |  | (업체 미정)
기획
무대/시스템
시설
홍보
운영
행정
안전
기록